## 월간보고
공사 월간 진행보고서 (2026년 8월)
공사명 | 누리초등학교 증축공사
시공사 | 다온종합건설(주)
사업자등록번호 | 234-56-78901
보고기간 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31
작성일 | 2026-09-02
구분 | 내용
공정률 | 계획 48.0% / 실적 49.5% (계획 대비 +1.5%p)
기성 실적 | 제4회 기성 820,000,000원 (누계 2,950,000,000원, 기성률 47.6%)
계약변경 현황 | 변경 없음
하도급 현황 | 신규 하도급 1건: (주)새길창호 / 창호공사 / 380,000,000원. 총 3건
관급자재 수급현황 | 레미콘 계획 650㎥ 중 650㎥ 반입(100%), 철근 계획 90톤 중 90톤 반입(100%)
하도급 및 근로자 노임지급 현황 | 하도급대금 7월분 전액 지급(8월 7일). 근로자 노임 8월분 64명 231,000,000원 지급, 체불 0건
시공실패 및 하자 현황 | 2층 복도 바닥 타일 들뜸 12장 발견, 재시공 완료(8월 19일)
주요 이슈 | 여름방학 중 소음 작업 집중 시행, 개학(8월 24일) 이후 소음 작업은 방과 후로 조정