## 월간보고
공사 월간 진행보고서 (2026년 9월)
공사명 | 누리초등학교 증축공사
시공사 | 다온종합건설(주)
사업자등록번호 | 234-56-78901
보고기간 | 2026-09-01 ~ 2026-09-30
작성일 | 2026-10-02
구분 | 내용
공정률 | 계획 56.0% / 실적 55.0% (계획 대비 -1.0%p)
기성 실적 | 제5회 기성 640,000,000원 (누계 3,590,000,000원, 기성률 57.9%)
계약변경 현황 | 1차 계약변경: 석면 해체 물량 증가로 45,000,000원 증액, 9월 8일 변경계약 체결
하도급 현황 | 신규 하도급 없음, 기존 3건 유지
관급자재 수급현황 | 레미콘 계획 400㎥ 중 400㎥ 반입(100%), 창호 유리 계획 1식 중 0식 반입 — 10월 납품 예정
하도급 및 근로자 노임지급 현황 | 하도급대금 8월분 중 (주)새길창호 대금 38,000,000원 지급 지연(9월 30일 지급 예정). 근로자 노임 9월분 58명 205,000,000원 지급, 근로자 노임 체불 0건
시공실패 및 하자 현황 | 시공실패 및 하자 없음
건설사고 현황 | 건설사고 없음 (0건)
주요 이슈 | 학생 통학로 안전 펜스 30m 추가 설치(9월 15일)