## 주간보고
공사 주간 진행보고서
공사명 | 누리초등학교 증축공사
시공사 | 다온종합건설(주)
보고기간 | 2026-08-10(월) ~ 2026-08-16(일)
작성일 | 2026-08-17
구분 | 내용
금주 공정률 | 계획 44.0% / 실적 45.2%
금주 주요 작업 | 증축동 3층 슬래브 타설
차주 작업 계획 | 증축동 4층 거푸집 설치
관급자재 반입 | 레미콘 180㎥ 반입
투입 인원(연인원) | 286명
특이사항 | 방학 중 소음 작업 집중