## 주간보고
공사 주간 진행보고서
공사명 | 누리초등학교 증축공사
시공사 | 다온종합건설(주)
보고기간 | 2026-08-24(월) ~ 2026-08-30(일)
작성일 | 2026-08-31
구분 | 내용
금주 공정률 | 계획 47.5% / 실적 48.9%
금주 주요 작업 | 증축동 4층 기둥 타설, 2층 복도 타일 재시공
차주 작업 계획 | 옥상 방수 바탕 작업
관급자재 반입 | 레미콘 150㎥, 철근 20톤 반입
투입 인원(연인원) | 241명
특이사항 | 개학으로 소음 작업 방과 후 시행