## 주간보고
공사 주간 진행보고서
공사명 | 누리초등학교 증축공사
시공사 | 다온종합건설(주)
보고기간 | 2026-09-07(월) ~ 2026-09-13(일)
작성일 | 2026-09-14
구분 | 내용
금주 공정률 | 계획 51.0% / 실적 50.6%
금주 주요 작업 | 옥상 방수, 석면 해체(기존동 2층)
차주 작업 계획 | 외부 창호 설치
관급자재 반입 | 레미콘 120㎥ 반입
투입 인원(연인원) | 233명
안전(건설사고) | 사고 없음
특이사항 | 석면 해체 물량 증가에 따른 변경계약 체결(9월 8일)