## 주간보고
공사 주간 진행보고서
공사명 | 누리초등학교 증축공사
시공사 | 다온종합건설(주)
보고기간 | 2026-09-21(월) ~ 2026-09-27(일)
작성일 | 2026-09-28
구분 | 내용
금주 공정률 | 계획 54.5% / 실적 53.8%
금주 주요 작업 | 외부 창호 프레임 설치
차주 작업 계획 | 창호 유리 설치(유리 납품 후)
관급자재 반입 | 반입 없음
투입 인원(연인원) | 162명
안전(건설사고) | 사고 없음
특이사항 | 추석 연휴로 작업일 2일