## 월간보고
공사 월간 진행보고서 (2026년 8월)
공사명 | 하늘마루 복합문화센터 건립공사
시공사 | 미래한결건설(주)
사업자등록번호 | 345-67-89012
보고기간 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31
작성일 | 2026-09-02
구분 | 내용
공정률 | 계획 18.0% / 실적 17.1% (계획 대비 -0.9%p)
기성 실적 | 제3회 기성 950,000,000원 (누계 3,420,000,000원, 기성률 13.8%)
계약변경 현황 | 변경 없음
하도급 현황 | 신규 하도급 1건: (주)대한파일 / 기초파일공사 / 1,120,000,000원. 총 2건
관급자재 수급현황 | 레미콘 계획 1,500㎥ 중 1,420㎥ 반입(95%) — 우천으로 80㎥ 9월 이월, 철근 계획 210톤 중 210톤 반입(100%)
하도급 및 근로자 노임지급 현황 | 하도급대금 7월분 전액 지급(8월 8일). 근로자 노임 8월분 97명 352,000,000원 지급, 체불 0건
시공실패 및 하자 현황 | 시공실패 및 하자 없음
건설사고 현황 | 8월 26일 굴착기 후진 중 자재 적치대 접촉 — 인명피해 없음, 물적피해(적치대 일부 파손) 1건
주요 이슈 | 집중호우(8월 11일~13일)로 터파기 작업 3일 중지