## 월간보고
공사 월간 진행보고서 (2026년 9월)
공사명 | 하늘마루 복합문화센터 건립공사
시공사 | 미래한결건설(주)
사업자등록번호 | 345-67-89012
보고기간 | 2026-09-01 ~ 2026-09-30
작성일 | 2026-10-03
구분 | 내용
공정률 | 계획 22.0% / 실적 22.4% (계획 대비 +0.4%p)
기성 실적 | 제4회 기성 1,050,000,000원 (누계 4,470,000,000원, 기성률 18.0%)
계약변경 현황 | 2차 설계변경: 공연장 무대기계 사양 변경으로 120,000,000원 감액, 9월 22일 변경계약 체결
하도급 현황 | 신규 하도급 1건: (주)청림철골 / 철골공사 / 3,300,000,000원. 총 3건
관급자재 수급현황 | 레미콘 계획 1,800㎥ 중 1,800㎥ 반입(100%), 철골 계획 350톤 중 0톤 반입 — 11월 반입 예정
하도급 및 근로자 노임지급 현황 | 근로자 노임 9월분 104명 389,000,000원 지급. 체불 1건: 하도급사 (주)대한파일 근로자 3명 9월분 노임 4,200,000원 체불, 원도급사 직접지급 조치 예정(10월 7일)
시공실패 및 하자 현황 | 지하1층 기초 파일 1본 두부 파손 발견, 재시공 완료(9월 16일)
건설사고 현황 | 건설사고 없음 (0건)
주요 이슈 | 특이사항 없음