## 주간보고
공사 주간 진행보고서
공사명 | 하늘마루 복합문화센터
시공사 | 미래한결건설(주)
보고기간 | 2026-08-10(월) ~ 2026-08-16(일)
작성일 | 2026-08-17
구분 | 내용
금주 공정률 | 계획 15.5% / 실적 14.6%
금주 주요 작업 | 터파기 및 흙막이 설치
차주 작업 계획 | 기초 파일 항타
관급자재 반입 | 레미콘 210㎥ 반입
투입 인원(연인원) | 388명
안전(건설사고) | 사고 없음
특이사항 | 집중호우로 3일 작업 중지