## 주간보고
공사 주간 진행보고서
공사명 | 하늘마루 복합문화센터
시공사 | 미래한결건설(주)
보고기간 | 2026-08-24(월) ~ 2026-08-30(일)
작성일 | 2026-08-31
구분 | 내용
금주 공정률 | 계획 17.5% / 실적 16.7%
금주 주요 작업 | 기초 파일 항타 120본
차주 작업 계획 | 기초 파일 항타 계속
관급자재 반입 | 레미콘 380㎥, 철근 60톤 반입
투입 인원(연인원) | 455명
안전(건설사고) | 8월 26일 굴착기 후진 중 자재 적치대 접촉(인명피해 없음, 물적피해 1건)
특이사항 | 굴착기 후방 유도원 배치