## 주간보고
공사 주간 진행보고서
공사명 | 하늘마루 복합문화센터
시공사 | 미래한결건설(주)
보고기간 | 2026-09-07(월) ~ 2026-09-13(일)
작성일 | 2026-09-14
구분 | 내용
금주 공정률 | 계획 19.5% / 실적 19.8%
금주 주요 작업 | 기초 파일 항타 완료, 기초 버림 콘크리트 타설
차주 작업 계획 | 기초 매트 철근 배근
관급자재 반입 | 레미콘 520㎥ 반입
투입 인원(연인원) | 472명
안전(건설사고) | 사고 없음
특이사항 | 특이사항 없음