## 주간보고
공사 주간 진행보고서
공사명 | 하늘마루 복합문화센터
시공사 | 미래한결건설(주)
보고기간 | 2026-09-21(월) ~ 2026-09-27(일)
작성일 | 2026-09-28
구분 | 내용
금주 공정률 | 계획 21.5% / 실적 21.9%
금주 주요 작업 | 기초 매트 타설
차주 작업 계획 | 지하1층 벽체 거푸집 설치
관급자재 반입 | 레미콘 640㎥ 반입
투입 인원(연인원) | 268명
안전(건설사고) | 사고 없음
특이사항 | 추석 연휴로 작업일 2일