## 월간보고
공사 월간 진행보고서 (2026년 8월)
공사명 | 한빛청사 신축공사
시공사 | (주)가온건설
사업자등록번호 | 123-45-67890
보고기간 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31
작성일 | 2026-09-02
구분 | 내용
공정률 | 계획 36.0% / 실적 35.2% (계획 대비 -0.8%p)
기성 실적 | 제6회 기성 1,120,000,000원 (누계 6,290,000,000원, 기성률 34.0%)
계약변경 현황 | 1차 설계변경(지하 흙막이 공법 변경)으로 310,000,000원 증액, 8월 12일 변경계약 체결
하도급 현황 | 신규 하도급 1건: (주)동해철근 / 철근콘크리트공사 / 2,450,000,000원. 기존 (주)한솔토건(토공사) 유지, 총 2건
관급자재 수급현황 | 레미콘 계획 2,400㎥ 중 2,310㎥ 반입(96%), 철근 계획 380톤 중 380톤 반입(100%)
하도급 및 근로자 노임지급 현황 | 하도급대금 7월분 전액 지급(8월 10일). 근로자 노임 8월분 142명 538,000,000원 지급, 체불 0건
시공실패 및 하자 현황 | 지하2층 옹벽 콘크리트 표면 균열(폭 0.2mm, 3개소) 발견, 에폭시 주입 보수 완료(8월 21일)
건설사고 현황 | 건설사고 없음 (0건)
주요 이슈 | 8월 폭염으로 오후 2~4시 옥외작업 중지 4일 발생, 계획 대비 공정 0.8%p 지연