## 월간보고
공사 월간 진행보고서 (2026년 9월)
공사명 | 한빛청사 신축공사
시공사 | (주)가온건설
사업자등록번호 | 123-45-67890
보고기간 | 2026-09-01 ~ 2026-09-30
작성일 | 2026-10-02
구분 | 내용
공정률 | 계획 42.0% / 실적 43.1% (계획 대비 +1.1%p)
기성 실적 | 제7회 기성 1,380,000,000원 (누계 7,670,000,000원, 기성률 41.5%)
계약변경 현황 | 변경 없음 (2차 설계변경 검토 중: 옥상 태양광 설비 추가)
하도급 현황 | 신규 하도급 없음, 기존 2건 유지
관급자재 수급현황 | 레미콘 계획 2,800㎥ 중 2,800㎥ 반입(100%), 철근 계획 420톤 중 395톤 반입(94%) — 25톤 미입고, 10월 첫째 주 입고 예정
하도급 및 근로자 노임지급 현황 | 하도급대금 8월분 전액 지급(9월 10일). 근로자 노임 9월분 156명 601,000,000원 지급, 체불 0건 노임 지급 계좌: 근로자 B 국민은행 110-123-456789, 근로자 C 카카오뱅크 3333012345678
시공실패 및 하자 현황 | 시공실패 및 하자 없음
건설사고 현황 | 9월 17일 3층 거푸집 해체 작업 중 근로자 1명 손가락 타박상(경상) 1건, 응급처치 후 당일 복귀 재해자: 근로자 A (주민등록번호 900101-1234567, 연락처 010-1234-5678)
주요 이슈 | 추석 연휴(9월 24일~26일) 작업 중지, 2차 설계변경(태양광) 검토 회의 9월 29일 개최