## 주간보고
공사 주간 진행보고서
공사명 | 한빛청사 신축공사
시공사 | (주)가온건설
보고기간 | 2026-08-24(월) ~ 2026-08-30(일)
작성일 | 2026-08-31
구분 | 내용
금주 공정률 | 계획 35.5% / 실적 34.8%
금주 주요 작업 | 지상1층 기둥·벽체 타설
차주 작업 계획 | 지상2층 슬래브 거푸집 설치
관급자재 반입 | 레미콘 580㎥, 철근 90톤 반입
투입 인원(연인원) | 698명
안전(건설사고) | 사고 없음
특이사항 | 폭염으로 옥외작업 2일 단축