## 주간보고
공사 주간 진행보고서
공사명 | 한빛청사 신축공사
시공사 | (주)가온건설
보고기간 | 2026-09-07(월) ~ 2026-09-13(일)
작성일 | 2026-09-14
구분 | 내용
금주 공정률 | 계획 38.5% / 실적 39.0%
금주 주요 작업 | 지상2층 슬래브 타설, 3층 거푸집 설치
차주 작업 계획 | 3층 기둥·벽체 타설
관급자재 반입 | 레미콘 720㎥, 철근 110톤 반입
투입 인원(연인원) | 745명
안전(건설사고) | 사고 없음
특이사항 | 특이사항 없음