## 주간보고
공사 주간 진행보고서
공사명 | 한빛청사 신축공사
시공사 | (주)가온건설
보고기간 | 2026-09-21(월) ~ 2026-09-27(일)
작성일 | 2026-09-28
구분 | 내용
금주 공정률 | 계획 41.0% / 실적 41.8%
금주 주요 작업 | 3층 슬래브 타설, 외부 비계 설치
차주 작업 계획 | 4층 거푸집 설치
관급자재 반입 | 레미콘 640㎥, 철근 70톤 반입
투입 인원(연인원) | 402명
안전(건설사고) | 사고 없음
특이사항 | 추석 연휴로 작업일 2일